## Hoja1
50 req +/- | [6 empty] | DURACIÓN: | 4 | MESES
FASES
INTEGRANTES | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | DISPONIBILIDAD | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCCIÓN | DESPLIEGUE |  | TOTAL | DÍAS
|  |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 12 | 120
Arq. Software | 1 | 7000000 | 100% | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 28000000
Des. Back | 1 | 3000000 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 9000000
Des. Web | 1 | 2500000 | 100% | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 4166666.6667
Auxiliar Soft | 1 | 2000000 | 100% | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 8000000
|  | 1 iteración = 10 días |  |  |  |  | IMPREVISTO 10% |  | 4916666.6667
[7 empty] | TOTAL |  | 54083333.3333
[7 empty] | PRECIO |  | 64900000